## Plan de Trabajo CEP 2016
PLAN DE TRABAJO 2016 DE LA COMISION DE ETICA PUBLICA (CEP) DE
*MINISTERIO DE TRABAJO *
NO. | PROYECTOS-PROGRAMAS | [5 empty] | OBJETIVOS | [14 empty] | ACTIVIDAD
[22 empty] | Referencia |  | Cantidad
1 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD FOCALIZADO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MINISTERIO DE TRABAJO QUE GARANTICE SU APEGO A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | [5 empty] | Propiciar una cultura de ética e integridad que contribuya con las buenas prácticas en la Administración Pública. | [14 empty] | 1-10 |  | 10
2 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO | [5 empty] | Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto. | [14 empty] | 11-12 |  | 2
3 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE MONITOREO A LA INTEGRIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN MINISTERIO DE TRABAJO | [5 empty] | Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar. | [14 empty] | 13-18 |  | 6
TOTAL | [23 empty] | 18
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsables / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Miembro(s) de la CEP responsable(s) de la actividad. | Área(s) interna(s) institucional(es) involucrada(s) | No. | Detalle de actividades | Indicadores | Medios de verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD FOCALIZADO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO QUE GARANTICE SU APEGO A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | Propiciar una cultura de ética e integridad que contribuya con las buenas prácticas en la Administración Pública. | Rocio Villavizar | Recursos Humanos | 1 | Fortalecimiento de la ética e integridad en los servidores públicos de la institución. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas | - Hoja de registro de los participantes, fotos, notas de archivo. | bar: T1 Ene; T2 Abr; T3 Jul; T4 Oct
[6 empty] | Fortalecimiento de la ética e integridad en los servidores públicos de la institución, mediante la realización de: | - Cantidad de participantes por sensibilización/Total de servidores públicos que laboran en la institución.
- Cursos
- Talleres
- Charlas
- Seminarios
- Otros
|  |  | Rocio Villavizar, y Enmanuel de Jesus | Recursos Humanos y Direccion Administrativo. | 2 | Elaborar y distribuir materiales promocionales con contenido didáctico sobre valores éticos a los servidores públicos de la institución.Distribuir a Servidores del MT, poner a circular de manera electronica. | - Cantidad y tipo de material distribuido. | - Material promocional físico o digital; cuadro control de elaboración y distribución; correo electrónico que evidencie envío de material (en caso de distribuirse en digital). | bar: T1 Ene to T4 Dic
|  |  | Todos lo mienbros del C EP |  | 3 | Asistir a los servidores públicos ante cualquier duda que en el ejercicio de sus funciones puedan tener, a fin de promover comportamientos apegados a la ética pública. Dar asistencia a los servidores en caso de dudas. | - Cantidad de solicitudes atendidas / Total solicitudes recibidas. | - Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas; comunicación de no recepción de solicitudes suscrita por el Coordinador de la CEP. | bar: T1 Ene to T4 Dic
|  |  | Angeline Castillo. Doctor Gil y Licdo Gomera | Direccioin de Programacion y Planificacion del MT | 4 | Desarrollar y mantener campaña activa de prevención y concienciación sobre prácticas anticorrupción.
[6 empty] | a) Promover valores on-line en el portal institucional. | - Link disponible. | - Link institucional | bar: T1 Ene to T4 Dic
[6 empty] | b) Aplicar encuestas internas de conocimiento sobre la ética en la gestión pública. | - Cantidad de encuestas aplicadas/ Total de servidores públicos de la institución. | - Informe de resultados de encuestas aplicadas. | bar: T1 Feb
[6 empty] | c) Sensibilización a los servidores públicos de la institución sobre los delitos y crímenes de corrupción que están tipificados en nuestra legislación y otras prácticas contrarias a la ética pública (cohecho, soborno, abuso de poder, malversación de fondos, tráfico de influencias, entre otros). | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de destinatarios por sensibilización/Total de servidores públicos de la institución. | - Para sensibilizaciones no presenciales: Material sobre este tema y evidencia de su recepción en físico o en digital por parte de los servidores públicos de la institución. - Para sensibilizaciones presenciales: Hoja de registro de los participantes, fotos, notas de archivo. | bar: T1 Mar; T3 Ago
|  |  | CEP | Recursos Humanos | 5 | Realizar actividades de prevención y concienciación sobre Conflictos de Intereses en la Administración Pública, dirigida al siguiente público: | bar: T1 Feb; T3 Sep
[6 empty] | a) Servidores de alto nivel o de libre nombramiento y remoción (Art. 20, Ley 41-08), Conversatorio y charla | - Número de servidores de alto nivel capacitados/ Total de servidores de alto nivel que laboran en la institución. | - Para actividades no presenciales: Material sobre este tema y evidencia de su recepción en físico o en digital por parte de los servidores públicos de la institución.
[6 empty] | b) Servidores en general de la institución, tales como: de carrera, contratados, fijos, temporales, entre otros. | - Número de servidores en general capacitados / Total de servidores en general que laboran para la institución. | - Para actividades presenciales: Hoja de registro de los participantes, fotos, notas de archivo.
|  |  | Rocio Villavizar | Recurso Humanos | 6 | Crear y mantener disponible un registro de la ocurrencia de conflictos de intereses en la institución. | - Cantidad de casos atendidos / Total de casos recibidos. | - Cuadro control de casos recibidos y atendidos; comunicación de no recepción de casos de conflictos de intereses suscrita por el Coordinador de la CEP. | bar: T1 Mar; T2 Jun; T4 Oct; T4 Dic
[5 empty] | 7 | Gestión de denuncias recibidas a través de la CEP. | bar: T1 Ene to T4 Dic
[6 empty] | a) Empoderar a la DIGEIG de todas las denuncias recibidas por la CEP sobre actos de corrupción y/o supuestas violaciones al régimen ético y disciplinario y al régimen de prohibiciones establecido en la Ley 41-08, así como a cualquier otro régimen que regule la conducta de los servidores públicos. | - Cantidad de casos tramitados / Total de casos recibidos. | Cuadro control de denuncias recibidas y tramitadas; comunicación de no recepción de denuncias suscrita por el Coordinador de la CEP.
[6 empty] | b) Disponer de medios confiables para la presentación de estas denuncias por parte de los servidores públicos o usuarios de la institución (Ej. Buzón de denuncias, formulario online). | - Medio(s) disponible(s). | - Fotos de buzón, modelos de formulario online, estadísticas de manejo de denuncias.
[5 empty] | 8 | Elaboración, seguimiento, monitoreo y evaluación al Plan de Trabajo de la CEP. | bar: T3 Ago to T3 Sep
[6 empty] | Elaborar Plan de Trabajo 2017 y procurar con el Dpto. de Planificación y Desarrollo de la institución que el mismo sea integrado a la planificación estratégica institucional. | - Plan sometido a la DIGEIG y validado por esta última. | - Evidencia de validación del Plan por parte de la DIGEIG (comunicación física o correo electrónico). | bar: T3 Ago to T3 Sep
[5 empty] | 9 | Realizar reuniones ordinarias cada dos (2) meses con los miembros de la CEP y levantar acta de las mismas, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos programados en su Plan [Art. 28, literal a) - Resolución RE-003/2014]. | - Seis (6) actas de reuniones ordinarias elaboradas. | Acta de reunión y listado de asistencia de cada reunión ordinaria realizada, suscrita por los miembros presentes. | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct; T4 Dic
[5 empty] | 10 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | - Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ Cantidad de dependencias en el interior del país. | - Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso.
2 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN MINISTERIO DE TRABAJO | Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto. |  |  | 11 | Tomar conocimiento de los resultados de las evaluaciones al portal de transparencia institucional remitidos periódicamente al Responsable de Acceso a la Información (RAI) por el Departamento de Transparencia Gubernamental de la DIGEIG, a fin de: a) Verificar en cuáles aspectos la institución no está cumpliendo con los estándares exigidos; y b) Presentar a las áreas o departamentos responsables las recomendaciones que la CEP estime pertinentes a los fines de regularizar el contenido del referido portal de transparencia. | - Un (1) informe semestral suscrito por los miembros de la CEP dando respuesta a los literales a) y b) contenidos en el detalle de esta actividad. | - Un (1) informe físico por semestre; copia del acuse de recibo de dicho informe sellado por la DIGEIG, si el mismo es remitido antes del inicio de las evaluaciones de medio término o de fin de año realizadas por esta última. | bar: T2 Jun; T4 Dic
[5 empty] | 12 | Promover y dar seguimiento a los sujetos obligados para la presentación oportuna de declaraciones personales. | - Tipo y cantidad de promociones y seguimientos elaborados y distribuidos. | - Material de promoción y seguimiento (correo electrónico, afiches, circulares) y evidencia de su distribución a los funcionarios obligados.
a) Elaborar y remitir a la DIGEIG las acciones de promoción y seguimiento a la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Patrimonio de los funcionarios obligados [Ley 311-14].
b) Elaborar y remitir a la DIGEIG las acciones de promoción y seguimiento a la presentación oportuna de los Informes Financieros de los funcionarios obligados [Arts. 7 y 8 - Decreto 486-12]. | bar: T3 Jul
3 | DESARROLLO DE PROGRAMA DE MONITOREO A LA INTEGRIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN MINISTERIO DE TRABAJO | Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar. |  |  | 13 | Desarrollar diversas actividades para la promoción y el cumplimiento del Código de Pautas Eticas. | - Total de Códigos de Pautas Éticas firmados /Cantidad de funcionarios obligados. | - Código físico, copia del acuse de recibo del Código firmado/sellado por la DIGEIG.
Seguimiento a los funcionarios obligados a firmar el Código de Pautas Eticas, para su posterior remisión a la DIGEIG.
[5 empty] | 14 | Promover el cumplimiento del Código de Pautas Eticas a los funcionarios de alto nivel designados por decreto. | - Cantidad y tipo de promociones realizadas. | - Material de promoción y seguimiento (correo electrónico, afiches, circulares) y evidencia de su distribución a los funcionarios obligados.
[5 empty] | 15 | Remitir a la DIGEIG el resultado de las reuniones de monitoreo al cumplimiento de los Códigos de Pautas Éticas de los funcionarios designados por decreto [Art. 18, literal g) y Art. 28, literal b) - Resolución RE-003/2014]. | - Actas de reuniones de monitoreo elaboradas y remitidas a la DIGEIG. | - Actas semestrales de reuniones de monitoreo, suscritas por los miembros de la CEP presentes. | bar: T2 May; T4 Nov
[5 empty] | 16 | Fortalecimiento del control interno en la institución, en cumplimiento de los sistemas y normas de gestión administrativa. | - Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | Informe físico, copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG.
Realizar o mantener actualizado un diagnóstico institucional o mapas de riesgo de corrupción administrativa; y coordinar la formulación, implementación, actualización y seguimiento a planes de mitigación con respecto a la ocurrencia de actos de corrupción.
[5 empty] | 17 | Verificar la implementación del Sistema de Integridad en los siguientes procesos y presentar las recomendaciones que la CEP entienda pertinentes: | - Un (1) informe semestral por cada literal elaborado y remitido a la DIGEIG. | Informes físicos, copia de acuse de recibo de cada informa firmado/sellado por la DIGEIG. | bar: T2 Jun; T4 Dic
a) Procesos disciplinarios por violación a las normas de conducta y al régimen ético y disciplinario de la Ley 41-08 de Función Pública y demás normativas aplicables. | bar: T2 Jun; T4 Dic
b) Sub-sistemas de función pública (evaluación de desempeño, reclutamiento de personal, capacitación en general), en cumplimiento de la Ley 41-08 de Función Pública y demás normativas aplicables. | bar: T2 Jun; T4 Dic
c) Programas de inducción y capacitación básica en materia de ética pública, a fin de monitorear la participación en éstos de los servidores públicos de la institución. | bar: T2 Jun; T4 Dic
d) Procesos de compras y contrataciones públicas, en cumplimiento de la Ley 340-06 y demás normativas aplicables. | bar: T2 Jun; T4 Dic
[5 empty] | 18 | Reportar a la DIGEIG otras actividades no contempladas en este proyecto, que contribuya al alcance de su objetivo. | - Reportes de ejecuciones | Fotos, lista de participantes, e-mail, circulares.
Logo de la institución