## Hoja1
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Y DESVÍOS
ABRIL - JUNIO 2022
Programa: Escuela Taller (Formación Ocupacional Especializada).
Productos | Unidad de Medida | 2022 |  | abril - junio022
|  | Meta Física | Presupuesto Vigente RD$ | Meta Física Programada A | Programación Financiera abril -junio B | Ejecución Física C | Ejecución Financiera D | % Avance Físico | %Avance Financiero | Desvíos Físico | Desvíos Financiero
12 - Demandantes de empleo capacitado para la empleabilidad. | No. Demandantes de empleos formados MT en año n / No. De demandantes de empleo programado capacitar en año n *100 | 200 | 9730000 | 0 | 2432500 | 84% | 4820038.79 | 84% | 198% | 16 | 2463137
Total del Programa |  | 200 | 9730000 | 0 | 2432500 | 84% | 4820038.79 | 84% | 198% | 16 | 2463137
Nota: Matriz con la ejecución Física-Financiera abril - junio 2022, Fuente de Información, Física, Informaciones de la Escuela Taller, de los registros administrativos, el desvió financiero, el aumento en el gasto, se debe al nombramiento de nuevo personal temporero. ----------------------------------------------------
___________________________________________
Carlos Silie
Director de Planificación y Desarrollo
Avenida Enrique Jiménez Moya 5 Centro de los Héroes La Feria Santo Domingo República Dominicana
TELEFONO 809 535 4404 MT.GOB.DO