## Hoja1
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Y DESVÍOS
JULIO - SEPTIEMBRE 2022
Programa: Escuela Taller (Formación Ocupacional Especializada).
Productos | Unidad de Medida | 2022 |  |  | julio - septiembre 2022
|  | Meta Física año | Presupuesto Inicial RD$ | Presupuesto Vigente Modificado | Meta Física Programada A | Programación Financiera julio -sept. B | Ejecución Física C | Ejecución Financiera D | % Avance Físico | %Avance Financiero | Desvíos Físico | Desvíos Financiero
12 - Demandantes de empleo capacitado para la empleabilidad. | No. Demandantes de Empleos formados. | 200 | 9730000 | 22733205.13 | 0 | 2432500 | 0% | 9620889.01 | 0% | 395% | 0 | 7297500
Total del Programa |  | 200 | 9730000 | 22733205.13 | 0 | 2432500 | 0% | 9620889.01 | 0% | 395% | 0 | 7297500
Nota: Matriz con la ejecución Física-Financiera julio – sept. 2022, Fuente de Información, Física, Informaciones de la Escuela Taller, de los registros administrativos, NOTA: las graduaciones son cada seis meses, el desvió financiero, el aumento en el gasto, se debe al nombramiento de nuevo personal temporero.
___________________________________________
Carlos Silie
Director de Planificación y Desarrollo
Avenida Enrique Jiménez Moya 5 Centro de los Héroes La Feria Santo Domingo República Dominicana
TELEFONO 809 535 4404 MT.GOB.DO