## Hoja1
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Y DESVÍOS
OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
Programa: Escuela Taller (Formación Ocupacional Especializada).
Productos | Unidad de Medida | 2023 |  |  | Octubre - diciembre 2023
|  | Meta Física año | Presupuesto Inicial RD$ | Presupuesto Vigente Modificado | Meta Física Programada A | Programación Financiera | Ejecución Física Oct. - Dic. | Ejecución Financiera | % Avance Físico | %Avance Financiero | Desvíos Físico | Desvíos Financiero
[6 empty] | Oct. - Dic. B | C | Oct. - Dic.
[6 empty] | B |  | D
12 - Demandantes de empleo capacitado para la empleabilidad. | No. Demandantes de Empleos formados. | 180 | 26662538 | 26932481.93 | 90 | 6665634.5 | 80% | 7705920.04 | 90% | 115% | 10 | 1040285.54
Total del Programa |  | 180 | 26662538 | 26932481.93 | 90 | 6665634.5 | 80% | 7705920.04 | 90% | 115% | 10 | 1040285.54
NOTA: Matriz con la ejecución Física-Financiera Oct. – Dic. 2023, Fuente de Información, Física, Estado de Ejecución Financiera del 02-10-2023, Informaciones de la Escuela Taller, de los registros administrativos
NOTA: las graduaciones son cada seis meses, el desvió financiero, 1,040,285,.54, desvió físico 10 de la meta y monto programado
___________________________________________
Carlos Silie
Director de Planificación y Desarrollo
Avenida Enrique Jiménez Moya 5 Centro de los Héroes La Feria Santo Domingo República Dominicana
TELEFONO 809 535 4404 MT.GOB.DO